## Sheet1
武汉大学计算机学院实训
UClub 项目组第 一 次迭代 BugList表
序号 | Bug名称 | Bug描述 | 解决方法 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 状态
1 | 社团主页展示不合理 | 展示了未通过审核的社团 | 通过数据库语句，在club表中寻找状态为正常的club，排除已封禁和待审核的club | 曹键 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 已解决
2 | 社团主页活动展示不合理 | 展示了未通过审核的活动 | 通过数据库语句，在club_activities表中只找寻状态为通过的活动 | 曹键 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 已解决
3 | 社团部分基本功能未实现 | 退出社团、更换社长等功能未实现 | 退出社团通过删除用户在数据库中与社团相关的数据来实现。更换社长是将其他成员在club_member的身份项设为社长，将自己的身份设为对象身份 | 曹键、李国峰 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 已解决
4 | 社团公告功能未实现 | 需要集中放在社团管理界面中 | 在社团管理页面，添加了发布公告功能，并且社团会将club_id是自身id的公告显示 | 李国峰 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 已解决
5 | 首页内容需要丰富 | 社团活动、论坛热帖等功能 | 在首页添加了热门社团和论坛热帖两个部分，点击可以进入相应社团和帖子 | 李欣雨 | 2025-07-05 | 2025/7/5 | 已解决
6 | “交流论坛”主页的热门社团功能不够完善 | 点击没有跳转，不符合用户预期 | 为每个“热门社团”项绑定点击事件，使其跳转至对应社团的详情页或社团相关帖子页面。可通过配置前端路由跳转逻辑，将点击社团时跳转至如 /club/:id 的路径，实现用户对社团内容的快速访问。 | 张馨仪 | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 已解决
7 | 发帖功能不完善 | 没有实现“回复评论”的功能 | 在数据库的评论表中增加“父评论 ID”字段，用于标识评论之间的层级关系。在前端页面中，每条评论下方应提供“回复”按钮，点击后可输入并提交子评论，后台保存时关联对应的父评论，实现评论嵌套展示。 | 张馨仪 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 已解决
8 | 发帖时间筛选功能有错误 | “今天”实则为“近24小时” | 对筛选项文字进行了修正，使其与实际筛选逻辑（近 24 小时）保持一致，避免误导用户。 | 张馨仪 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 已解决
9 | 社团活动中，活动展示逻辑有问题 | 展示了“待审核”的活动 | 在活动表中查找status为"通过"的活动，不把待审核、拒绝的活动显示出来 | 李国峰 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 已解决
10 | 活动内容展示不全 | 没有显示发布活动的社团 | 在活动卡片添加社团名称，通过活动的clubid,在社团列表中查找对应的社团名称 | 李国峰 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 已解决
11 | 活动创建问题 | 没有“上传图片”功能 | 上传图片时，创建一个属于图片的网页，把网页地址存储到数据库中，显示时先读取网页，再到对应的网页获得图片 | 曹键 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 已解决
12 | 活动内容展示问题 | “你是活动创建者”文字为竖排，用户体验不佳 | 删除这一字段，用户如果是创建者，可以看到编辑、删除按钮 | 李国峰 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 已解决
13 | 后台管理权限验证 | 进入后台管理未设置权限验证 | 后端启动时自动插入名为admin的管理员；在后台管理界面设置组件权限，只有role=系统管理员才可以进入 | 李欣雨 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 已解决
14 | 后台管理内容字段显示问题 | 部分内容显示了太多ID | 在后端设置vo类，添加数据库表中不存在但需要用到的字段，同时在前端删除id字段并添加新的字段 | 李欣雨 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 已解决
15 | 举报处理功能不全 | 没有直接的举报处理功能 | 添加“隐藏内容”和“封禁用户”两个功能 | 李欣雨 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 已解决
16 | 社团公告审核问题 | 该功能尚未完全实现 | 经讨论，删除社团公告审核功能 | 李欣雨 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 已解决
17 | 社团管理员没有区分 | 副社长、干事与普通用户没有区别 | 在"社团管理"中，让社团的副社长、干事也可以看到对应社团，能够进行管理。 | 李国峰 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 已解决
18 | 活动模块排版问题 | 活动界面杂乱 | 将调试信息部分从活动表中取出，独立成为一单独块。 | 赵志远 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 已解决
代码部分产生bug过多过繁杂，不予记录
填表人：李欣雨、张馨仪、李国峰、曹键、赵志远 审查人：李欣雨 时间：2025/7/7
注：本次Bug解决时间是2025.7.1-2025.7.6,“状态”栏三个选项：待解决、解决中、已解决。